|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NATIONS UNIES** |  | **SC** |
| **UNEP**/POPS/POPRC.14/5 |
| **SC BW NOTEXT** | Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants | Distr. générale9 mai 2018FrançaisOriginal : anglais |

Comité d’étude des polluants organiques persistants

Quatorzième réunion

Rome, 17–21 septembre 2018

Point 6 de l’ordre du jour provisoire[[1]](#footnote-1)\*

Plan de travail pour la période comprise entre les quatorzième et quinzième réunions du Comité

Plan de travail pour la période comprise entre les quatorzième et quinzième réunions du Comité

 Note du Secrétariat

 I. Introduction

1. Conformément au paragraphe 28 de son mandat[[2]](#footnote-2), le Comité d’étude des polluants organiques persistants établit pour ses réunions les descriptifs des risques et les évaluations de la gestion des risques prévus à l’article 8 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Pour ce faire, le Comité crée un groupe de travail intersessions pour chaque substance chimique et convient d’un plan de travail pour l’élaboration des projets.
2. Pour aider les groupes de travail à mener leurs travaux à bien, le Secrétariat a élaboré un projet de plan de travail pour l’établissement des descriptifs des risques et des évaluations de la gestion des risques durant la période comprise entre les quatorzième et quinzième réunions du Comité (voir annexe). Il pourra être nécessaire d’ajuster le calendrier en fonction des dates arrêtées pour la quinzième réunion du Comité.

 II. Mesure proposée

1. Le Comité souhaitera peut-être adopter, en le modifiant au besoin, le projet de plan de travail pour l’établissement des descriptifs des risques et des évaluations de la gestion des risques au cours de la période comprise entre ses quatorzième et quinzième réunions.

Annexe

Projet de plan de travail pour l’établissement des descriptifs des risques et des évaluations de la gestion des risques au cours de la période comprise entre les quatorzième et quinzième réunions du Comité

| *Date prévue* | *Période écoulée depuis l’activité précédente (en semaines)* | *Activité (pour chacune des substances chimiques à l’étude)* |
| --- | --- | --- |
| 20 septembre 2018 | – | Le Comité crée un groupe de travail intersessions |
| 28 septembre 2018 | 1 | Le Secrétariat prie les Parties et les observateurs de communiquer les informations visées à l’Annexe E pour les descriptifs des risques et à l’Annexe F pour les évaluations de la gestion des risques |
| 26 novembre 2018 | 8 | Les Parties et les observateurs communiquent au Secrétariat les informations visées à l’Annexe E pour les descriptifs des risques et à l’Annexe F pour les évaluations de la gestion des risques |
| 14 janvier 2019 | 7 | Le président et le rédacteur du groupe de travail établissent le premier projet |
| 28 janvier 2019 | 2 | Les membres du groupe de travail communiquent au président et au rédacteur leurs observations sur le premier projet |
| 11 février 2019 | 2 | Le président et le rédacteur du groupe de travail examinent les observations du groupe de travail, établissent le deuxième projet et compilent les réponses données aux observations |
| 18 février 2019 | 1 | Le Secrétariat distribue le deuxième projet aux Parties et aux observateurs pour que ceux-ci formulent des observations |
| 1 avril 2019 | 6 | Les Parties et les observateurs communiquent leurs observations au Secrétariat |
| 6 mai 2019 | 5 | Le président et le rédacteur du groupe de travail examinent les observations des Parties et des observateurs, établissent le troisième projet et compilent les réponses données aux observations |
| 13 mai 2019 | 1 | Le Secrétariat envoie le troisième projet au groupe de travail |
| 29 mai 2019 | 2 | Les membres du groupe de travail communiquent au président et au rédacteur leurs observations finales sur le troisième projet |
| 12 juin 2019 | 2 | Le président et le rédacteur du groupe de travail examinent les observations finales, établissent le quatrième (et dernier) projet et compilent les réponses données aux observations |
| 17 juin 2019 | <1 | Le Secrétariat envoie le projet final à la Division des services de conférence de l’Office des Nations Unies à Nairobi pour édition et traduction |
| 12 août 2019 | 8 | La Division des services de conférence termine l’édition et la traduction du projet final |
| 19 août 2019 | 1 | Le Secrétariat distribue le projet final dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies |
| 30 septembre – 4 octobre 2019 | 6 | Quinzième réunion du Comité |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. \* UNEP/POPS/POPRC.14/1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Décision SC-1/7 telle que modifiée par les décisions SC-4/20 et SC-5/11. [↑](#footnote-ref-2)